社区党建惠民工程专项资金

绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对市委组织部2022年社区党建惠民工程专项资金进行了绩效评价。

一、基本情况

为进一步加强城市基层党的建设，中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅印发《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理的意见》（石办字〔2018〕19号），文件明确市内五区及井陉矿区共六个区，按照每个社区每年不低于40万元标准落实党建惠民工程专项资金，其中市级、区级财政均按照每年每个社区20万元标准列入预算。2022年党建惠民工程专项资金市级预算安排12300万元，均已拨付到位。

二、评价结论

党建惠民项目涵盖社区党群服务中心扩面提质，社区社会组织培育，建设文化长廊、休闲广场，社区内道路维护，公共设备维修等，通过加强基层设施建设，提升基层治理能力，优化社区生活环境，进一步增强了群众幸福感和获得感。绩效评价等级为良。

三、问题及建议
存在的问题主要是个别项目选取不精准，实施流程不够规范。建议今后类似项目要明确主体责任，规范采购流程，控制采购成本，严格按照专项资金管理办法的规定，年中进行督查、年末进行绩效评价，做到事前有计划、事中有控制、事后有评价。





