小学生免费托管服务工作经费

绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对石家庄市教育局2022年小学生免费托管服务工作经费进行了绩效评价。

一、基本情况

为切实解决主城区小学生下午放学后家长准时接回难、无人看管的现实问题，解决好群众的后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民，提升群众获得感，自2016年春季新学期开始，石家庄市内五区所有公办小学对有需求的在校学生提供校内免费托管服务。托管服务以看护为主，同时辅导参加托管的学生做作业、自主阅读，并提供体育、艺术、科普活动等特色课。托管服务工作经费主要用于对参与课后服务的教师和相关人员进行补助，纳入年度预算。2022年小学生免费托管服务工作经费市级资金预算总额为4450万元。

评价结论

2022年，石家庄市内五区的235所公立小学全部提供了免费托管服务，实现了“三个全覆盖”，即义务教育学校全覆盖、服务时间全覆盖、服务对象全覆盖。全年共计托管学生25.87万名，占在校小学生总数的81%，做到申请学生全纳入，普遍开设了特色课，学生课后管护难题得以解决，家长的后顾之忧得以解决，完成了年初确定的绩效目标。经综合评议，项目绩效评价等级为“优”。
三、问题及建议

存在的问题是个别区资金拨付不及时，对教师参与托管工作的积极性造成一定程度影响。有的学校未严格执行托管结束时间不早于下午六点的规定。

建议加强对托管工作经费的使用监管。教育主管部门要明确补助发放时间或频率，将托管工作经费及时足额拨付并发放到教师手中，增强教师的获得感。督导各学校认真落实托管要求。严格落实“托管结束时间不早于下午六点”的要求，丰富托管活动内容，满足家长的不同需求，增强群众获得感和幸福感，最大程度发挥财政资金使用效益，把这一解忧工程、民生工程做得更好。



